ANNEXE 1 – BILAN ANNUEL QUALITATIF

|  |  |  | A retourner à la Fédération avant le XXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- APPEL A PROJETS 2020 - 2021

- Dialogue de gestion CNAV IDF / Centres sociaux IDF

- Conférence des Financeurs

- Bilan annuel

Synthèse descriptive du projet

| Intitulé du projet : | Mieux vieillir à Jouy -le-Moutier |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de la structure : | Centre Social Municipal de la ville de Jouy- le-Moutier |  |  |  |  |  |
| Descriptif succinct du projet : | Dans un contexte de vieillissement de la population, la ville de Jouy le Moutier a la volonté de mieux accompagner les seniors dans leur globalité. Une ville est attractive et dynamique lorsque l’ensemble de la population est pris en compte dans toutes ses spécificités, et que le vivre ensemble prend alors tout son sens. C’est dans cette finalité que la commune a souhaité développer des actions intergénérationnelles et faire du bien vieillir un axe essentiel. L’objectif du projet est d’articuler les actions seniors autour de deux enjeux principaux : La prévention et l’animation. |  |  |  |  |  |
| Effets constatés du projet sur les seniors | - Une meilleure appropriation des activités proposées - Bonne implication sur les ateliers - Force de proposition - Un meilleur bien être tant au niveau moral que physique - Des liens sociaux qui ont perduré au-delà des activités |  |  |  |  |  |
| Calendrier du projet : | Date de début : 01/01/2020 |  |  |  | Date de fin : 31 /12/2020 |  |
| Nombre total de bénéficiaires effectifs : | 162 adhérents |  |  |  |  |  |
| Age des bénéficiaires : | Nombre de 60-69 ans : 61 |  | Nombre de 70-79 ans : 88 |  | Nombre de 80-89 ans : 12 | Nombre de 90 ans et + : 1 |
| Sexe : | Nombre de femmes : 98 |  |  |  | Nombre d’hommes : 64 |  |
| Coût total du projet : |  |  |  |  |  |  |
| Subvention de la CNAV accordée : 28500 |  |  |  | Subvention de la Conférence des financeurs accordée : 0 |  |  |

Caractéristiques et fonctionnement du centre social

|  | Nombre total |  | Nombre de retraités de plus de 60 ans |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L’année N-1 (2020) | Cette année (2021) | l’année N-1 (2020) | cette année (2021) |
| Personnes fréquentant le centre social | 505 (enfants, familles et seniors). | En cours | 162 |  |
| Personnes impliquées au sein des instances de pilotage |  |  |  |  |
| Bénévoles au sein du centre social | 5 |  |  |  |
| Quelle est la nature et quel est l’objet de l’implication des retraités au sein du centre social ? | -Dans le cadre des « savoirs partagés », il a été proposé en 2020, des ateliers « découverte des pays d’Afrique par la danse ». Un groupe de seniors s’est constitué pour pratiquer cette discipline. -Après une activité, les seniors aiment se retrouver dans nos locaux et notamment à l’accueil, ils se sont appropriés les lieux. Pour partager un moment convivial, ils organisent des goûters, échangent autour d’un café, d’un gâteau… Le Centre Social a permis à ce public de se rencontrer et de créer des liens. Ils sont bienveillants les uns envers les autres. Certains partent en vacances ensemble, d’autres se reçoivent chez eux pour un anniversaire, un repas, un café. -Les seniors se sont mobilisés afin d’organiser des ateliers couture pour fabriquer des masques durant la période de confinement. Trois ateliers de peinture sur tissu ont été proposés par deux seniors en direction des familles. |  |  |  |
| De quelle(s) manière(s) sont-ils associés au présent projet ? | - Réunion de préparation - Organisation de l’atelier - Animation des ateliers |  |  |  |

Dynamiques territoriales

| Quels partenaires ont été mobilisés ? | Pour quoi faire ? | Quels ont été Les effets positifs constatés ? | Quels ont été les difficultés rencontrées ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bénévole jocassienne | Ateliers découverte des pays d’Afrique par la danse | Ateliers qui ont permis une vraie ouverture et découverte culturelle | La durée d’atelier est trop courte |
| Prif | 11 séances d’Ateliers mémoire | Bénéfique quant au travail de mémoire au quotidien | Disponibilités des salles |
| AGIR | Conférence le 30 mars 2020 sur le thème de comment déjouer les pièges de la consommation | Conférence non réalisée en raison de la pandémie « Covid 19 » suite aux mesures gouvernementales de confinement du 17 mars 2020. | Pas de possibilité en visio, frein pour les seniors |
| Prif | Ateliers Nutrition 6 ; 15 et 29 mai 3 ; 12 et 29 juin 2020 | Ateliers non réalisés en raison de la pandémie « Covid 19 » suite aux mesures gouvernementales de confinement du 17 mars 2020. | Pas de possibilité en visio, frein pour les seniors |
| Prif | Ateliers Tremplin : 3 séances 16 ; 23 et 30 novembre 2020 | Ateliers non réalisés en raison de la pandémie « Covid 19 » suite aux mesures gouvernementales de confinement du 17 mars 2020. | Pas de possibilité en visio, frein pour les seniors |
| Quels sont les prestataires externes associés au projet ? | M. Dekany Eric (ergothérapeute) Mme Cottin Patricia |  |  |
| Quel est l’objet de leurs prestations ? | Ateliers mémoire Ateliers de relaxation |  |  |

Actions mises en place

| Nom de l’activité | Public concerné | Nombre de séances prévues | Nombre de séances réalisées | Fréquence | Date de début de réalisation | Date de fin de réalisation | Nombre de bénéficiaires prévisionnels | Nombre de bénéficiaires touchés | Reste à charge pour le bénéficiaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yoga débutant | Aidants | 20 | 0 | Mensuel | 01/01/20 | 31/12/21 | 10 | 0 | 0 € |
| Ateliers mémoire M. Dekany | seniors | 70 | 72 | Bihebdomadaire | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 15 | 14 | 0€ |
| Ateliers danse | Famille/seniors | 34 | 11 | Hebdomadaire | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 15 | 13 | 0€ |
| Ateliers sportifs | seniors | 44 | 14 | Hebdomadaire | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 15 | 14 | 0€ |
| Pti dej seniors | seniors | 10 | 5 | mensuel | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 20 | 22 | 0€ |
| Peintures Collectives | seniors | 10 | 0 | Hebdomadaire | 09/01/2020 | 26/03/2020 | 8 | 0 | 0€ |
| Atelier mémoire PRIF | seniors | 10 | 6 | Hebdomadaire | 13/01/2020 | 30/03/2020 | 15 | 15 | 0€ |
| Stage cirque | seniors | 6 | 2 | mensuel | 27/01/2020 | 23/03/2020 | 12 | 12 | 8.80€ |
| Atelier cuisine du monde | seniors | 1 | 1 |  | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 8 | 8 | 3.80€ |
| Spectacle de jonglerie | Famille/seniors | 1 | 0 |  | 07/03/2020 | 07/03/2020 | 60 | 0 | 6€ |
| Conférence sur le compostage | Famille/ seniors | 1 | 0 |  | 21/03/2020 |  | 100 | 0 (COVID) | 0 € |
| Découverte Troyes | seniors | 1 | 1 |  | 27/03/220 | 27/03/2020 | 47 | 47 | 19€ |
| Conférence les grands magasins de la saint maritaine | seniors | 1 |  |  | 21/04/2020 |  | 100 | 0 (COVID) | 0€ |
| Atelier Bien-être | seniors | 1 | 0 |  | 24/04/2020 |  | 10 | 0 (COVID) | 10€ |
| Aquarium tropical de Paris | Famille/ seniors | 1 | 0 |  | 25/04/2020 |  | 58 | 0 (COVID) | 0€ |

| Nom de l’activité | Public concerné | Nombre de séances prévues | Nombre de séances réalisées | Fréquence | Date de début de réalisation | Date de fin de réalisation | Nombre de bénéficiaires prévisionnels | Nombre de bénéficiaires touchés | Reste à charge pour le bénéficiaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yoga débutant | Aidants | 20 | 0 | Mensuel | 01/01/20 | 31/12/21 | 10 | 0 | 0€ |
| Atelier Nutrition PRIF | seniors | 6 | 0 | Hebdomadaire | 06/05/2020 | 26/06/2020 | 15 | 0 |  |
| Découverte Amiens | seniors | 1 | 0 |  | 12/05/2020 |  | 47 | 0 (COVID) | 0€ |
| Dictée pour tous | Famille/ seniors | 1 | 0 |  | 16/05/2020 |  | 100 | 0 (COVID) | 0€ |
| Initiation Golf | seniors | 1 | 0 |  | 26/05/2020 |  | 15 |  | 0€ |
| Plan Canicule | seniors |  | 7 |  |  |  | 19 | 19 |  |
| Atelier cuisine Libanaise | seniors | 1 | 0 |  | 04/06/2020 |  | 8 | 0 (COVID) | 0€ |
| Atelier salade de saison | seniors | 1 | 1 |  | 22/07/2020 |  | 8 | 5 | 4,50€ |
| Musée de l'illusion | Famille/ seniors | 1 | 0 |  | 20/08/2020 |  | 15 | 0 (COVID) | 0€ |
| Atelier salade de fruits | seniors | 1 | 1 |  | 24/08/2020 |  | 8 | 5 | 5€ |
| Visite de Guedelon | Famille/ seniors | 1 | 1 |  | 25/08/2020 |  | 30 | 11 | 18€ |
| Atelier relaxation | Famille/ seniors | 12 | 5 |  | 15/09/2020 | 15/12/2020 | 12 | 12 | 2€ |
| Atelier mashup | seniors | 2 | 0 |  | 17/09/2020 | 18/09/2020 | 12 | 0 | 0€ |
| Découverte Baie de Somme | seniors | 1 | 1 |  | 19/09/2020 |  | 63 | 38 | 18€ |
| Soirée The wall | seniors | 1 |  |  | 25/09/2020 |  | 50 | 0 | 0€ |
| Atelier généalogie | Famille/ seniors | 1 | 0 |  | 25/09/2020 |  | 12 | 0 (COVID) | 0€ |

| Nom de l’activité | Public concerné | Nombre de séances prévues | Nombre de séances réalisées | Fréquence | Date de début de réalisation | Date de fin de réalisation | Nombre de bénéficiaires prévisionnels | Nombre de bénéficiaires touchés | Reste à charge pour le bénéficiaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yoga débutant | Aidants | 20 | 0 | Mensuel | 01/01/20 | 31/12/21 | 10 | 0 | 0€ |
| Marche bleue | seniors | 1 | 1 |  | 05/10/2020 |  | 20 | 17 | 0€ |
| Pièce théâtre "Rien à dire" | seniors | 1 | 0 |  | 06/10/2020 |  | 25 | 0 (COVID) | 0€ |
| Sortie musée national Ecouen | seniors | 1 | 1 |  | 07/10/2020 |  | 47 | 24 | 5€ |
| Bal d'automne | seniors | 1 | 0 |  | 08/10/2020 |  | 100 | 0 (COVID) | 0€ |
| Olympiades | seniors | 1 | 1 |  | 09/10/2020 |  | 20 | 6 | 0€ |
| Atelier Tremplin PRIF | seniors | 3 | 0 |  | 16/11/2020 | 30/11/2020 | 15 | 0 (COVID) | 0€ |
| Sortie enregistrement plateau télé | seniors | 1 | 0 |  | 20/11/2020 |  | 16 | 0 (COVID) | 0€ |
| Ateliers nutrition PRIF | seniors | 3 | 0 |  | 25/11/2020 | 09/12/2020 | 15 | 0 (COVID) | 0€ |
| Distribution des colis | seniors |  |  |  | 01/12/2020 | 18/12/2020 | 319 | 319 | 0€ |
| Sortie Reims | Famille/ seniors | 1 | 0 |  | 21/12/2020 |  | 60 | 0 (COVID) | 0€ |

Indicateurs CNAV et Conférence des financeurs

| Quelles ont été les actions mises en œuvre pour faire connaitre le projet ? | La plaquette du Pôle Animation Vie Locale Bouche à oreille Réseaux sociaux |  |
| --- | --- | --- |
| Quelles ont été les actions mises en œuvre pour repérer / aller-vers les participants ? | Orientation des travailleurs sociaux du Beffroi Mise en place d’appels téléphoniques hebdomadaires Relais auprès des partenaires de territoire |  |
| Combien de personnes ont été informées sur / orientées vers le plan d’actions personnalisé (PAP) de la CNAV ? | Non quantifiable |  |
| Combien de personnes ont été informées sur / orientées vers l’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH) de la CNAV ? | Non quantifiable |  |
| Combien de personnes ont été informées sur / orientées vers les ateliers de prévention du PRIF menés en externe de votre structure ? | 20 |  |
| Combien de personnes ont été informées sur / orientées vers d’autres partenaires du champ du vieillissement (CLIC / espace autonomie / MSAP / CCAS / MAIA / …) ? Merci d’apporter les précisions nécessaires. | 12 |  |
| Avez-vous signé une convention de partenariat avec le PRIF ? |  oui | □ non |
| Si oui, quels sont les ateliers mis en place ? | Mémoire, nutrition, tremplin |  |

Evaluation du projet

Quelle démarche, quels outils avez-vous utilisé pour évaluer votre projet ?

Listings d’inscriptions Questionnaire de satisfaction Elaboration programme d’activités Echanges informels

Quelle analyse faites-vous de votre projet sur cette année ? Merci d’évoquer notamment : les enjeux, les besoins, les nouveaux publics, les problématiques, la communication, les conditions d’accueil, l’accessibilité, les formats choisis, les contenus abordés, …

| Points forts du projet : | Difficultés rencontrées : | Mesures mises en place pour répondre à ces difficultés : | Effets non attendus : | Nouvelles problématiques identifiées (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités sportives Ateliers mémoire Ateliers cuisine Ateliers de relaxation Sorties culturelles Savoirs partagés « danse » | Nombre de participants en augmentation Coordination de l’atelier par mail, plus de préparation. Maitrise outil numérique Peu d’ateliers maintenus à cause du Covid. Aucune Peu de sorties maintenues Espace et temps | Ouverture d’un 2ème créneau horaire Soutien du CS pour l’organisation de l’atelier Tutos cuisine proposés Aucune Pas de possibilités Changement de salle | Forte adhésion du public La proposition étant plus ouverte, le nombre de participant a été plus conséquent Des vues aléatoires sur les vidéos. Un lien de confiance avec l’intervenante Un peu d’isolement et de frustration Public fidélisé très rapidement | Rester diversifié dans les propositions Le maintien du lien en présentiel est essentiel pour eux. Les retours sont difficiles à avoir Incertitude quant aux projections Incertitude quant aux projections Incertitudes quant aux projections |

Quels ont été, selon vous, les effets de ce projet sur les différents enjeux de prévention ci-dessus ?

| Accompagner les retraités dans l’acquisition de comportements, pratiques, réflexes pour bien vieillir | Lutter contre l’isolement social et maintenir le lien social | Faire évoluer les relations entre les générations et favoriser l’utilité sociale des séniors | Renforcer les dynamiques liées à l’accès aux droits | Adapter le territoire à l’avancée en âge | Soutenir les bénéficiaires dans leurs différents rôles (aidants, futurs retraités, bénévoles, grands-parents, migrants…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meilleure motricité et connaissance de son corps Meilleure gestion du stress Bonne appropriation des routines à mettre en œuvre pour travailler sa mémoire | Temps conviviaux perdurant au-delà des ateliers Lien de confiance crée avec les équipes du Pôle Animation et écoute proactive Soutien entre pairs dans les difficultés du quotidien | Solidarité enfants et seniors lors des cartes de vœux. Transmission de savoir- faire des séniors auprès des familles. | Meilleure identification et orientation du public vulnérable. Orientation écrivain public plus fréquente. | Projet en cours | Notre rôle est plus en terme de relais d’information sur cet enjeu |

Quels ont été les impacts de la crise sanitaire sur votre projet (positifs ou négatifs, ajustement du projet…) ?

La programmation suite aux deux confinements a dû être réadaptée et nous avons pour répondre à de nouvelles demandes proposées des solutions. En effet, nous avons mis en place des créneaux horaires individuels pour le transport des seniors pour effectuer leurs courses. Et c’est une action qui a trouvé écho et nous avons dû faire à une forte sollicitation qui a mobilisé toute l’équipe.

Les appels téléphoniques en direction des seniors ont été intensifiés afin de préserver un lien et une veille active.

Des tutoriels d’activités ont été proposés via mail et le site internet de la ville. Les ateliers mémoires par notre prestataire ont été dispensés en Visio.

Si des éléments spécifiques vous ont été demandés en bilan dans la convention. Merci d’en indiquer les résultats ici :

|  | Cachet de la structure : | Date : NOM, Prénom et qualité du signataire : Signature : |
| --- | --- | --- |

ANNEXE - Personnel participant au projet

Récapitulatif de l’ensemble du personnel participant au projet : A remplir si la subvention vise à financer des dépenses de fonctionnement, au titre de rémunérations (salaires et charges) du personnel de la structure. Le présent document a pour objet de recenser le personnel interne à la structure ayant bénéficié de ladite subvention dans le cadre de l’appel à projets 2020-2021 et de déterminer, pour chaque salarié, le temps consacré à la mise en œuvre du projet financé. Le présent document constitue une pièce justificative conditionnant le versement de la subvention.

| Equivalent Temps Plein ou nombre d’heures passées pour la mise en œuvre du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 |
| Nom : Pinkert Prénom : Olivier Fonction : Directeur | 12% | 12% | 30% | 30% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% (Départ 30/11) |  |
| Nom : Ernault Prénom : Yannick Fonction : Coordinateur | 12% | 12% | 30% | 30% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Nom : Ascherfeeld Prénom : Corinne Fonction : Animatrice | 12% | 12% | 30% | 30% | 12% | 12% | (arrêt longue maladie) | (arrêt longue maladie) | (arrêt longue maladie) | (arrêt longue maladie) | (arrêt longue maladie) | (arrêt longue maladie) |
| Nom : ELLUL Prénom : Laura Fonction : Animatrice |  |  |  |  |  |  |  | 12% | 12% |  |  |  |
| Nom : DIAKITE Prénom : Mouhamed Fonction : Animateur | 12% | 12% | 30% | 30% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Nom : Gromas Prénom : Estelle Fonction : Animatrice | 12% | 12% | 30% | 30% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 8%Nom : Dehedin Prénom : Christiane Fonction : Comptable | 8% | 8% | 17% | 17% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Nom : MATHIS Prénom : Christine Fonction : chargé d’accueil | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Nom : VILAS Prénom : Murielle Fonction : chargé d’accueil | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Nom : RIVAL Prénom : Benjamin Fonction : Animateur | 12% | 12% | 30% | 30% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |

|  | Cachet de la structure : | Date : NOM, Prénom et qualité du signataire : Signature : |
| --- | --- | --- |

ANNEXES 2 – Justificatifs financiers

ANNEXE  – Attestation de réalisation - à ne renseigner qu’en bilan final

Date : XX/01/20XX

Attestation de réalisation du projet

Je soussigné Monsieur/Madame XXXX, représentant de la structure XXXXXXX, atteste sur l'honneur de l'effectivité de la réalisation du projet, conformément au dossier déposé auprès de la CNAV en 2020

Le projet a été réalisé du 01/01/2020 au 31/12/2021

|  | Cachet de la structure : | Date : NOM, Prénom et qualité du signataire : Signature : |
| --- | --- | --- |

| Porteur du projet : |  |  | Responsable comptable : |  |  | Cachet de la structure |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom : |  |  | Nom : |  |  |  |  |  |
| Prénom : |  |  | Prénom : |  |  |  |  |  |
| Fonction : |  |  | Fonction : |  |  |  |  |  |
| Signature : |  |  | Signature : |  |  |  |  |  |