|  | DIRECTION DE LA JEUNESSE ET FAMILLE Service Animation Globale A l’attention de Monsieur LEBOEUF, Directeur du Centre Socio-Culturel | Réf : SL 2020 |
| --- | --- | --- |

Pièces jointes :3

Annexe à la délibération 2020-011 du CM du 26 février 2020

Attestation de paiement Acompte CNAV 2019 2020 du 3 janvier 2020

Attestation de paiement Acompte CNAV 2019 2020 du 28 février 2020

Objet : Etat d’avancement du projet « AG’IR » dans le cadre de la convention-cadre Pluriannuelle de partenariat avec la CNAV IDF

En novembre 2018, dans le cadre des actions menées par du Centre Socio-Culturel, Espace Jeunesse et Familles, en direction des séniors (lutte contre l’illectronisme ; ateliers de prévention et de bienveillance) la ville a sollicité lors d’un appel à projet CNAV une subvention à hauteur de 21 000 €.

En février 2020, la ville à signer une convention-cadre-pluriannuelle dans laquelle est précisé que la CNAV et son partenaire « La Conférence des Financeurs 95 » allouent une subvention en vue de mettre en œuvre le projet « ÂG’IR » pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Le Montant total de la Subvention s’élève à 20 000 €. Elle se compose :

- De 15 000 € accordés par la CNAV

- De 5 000 € délégués par la Conférence des financeurs du département 95 à la CNAV idf

Le montant accordé par la CNAV représente 17,73 % du coût total du projet, celui-ci étant estimé à 84 600€ TTC, conformément au budget prévisionnel présenté dans le dossier de candidature. Le montant accordé par la CNAV est destiné à financer des dépenses :

✓ de fonctionnement à hauteur de 13 000 € au titre de rémunérations (salaires et charges) du personnel de la structure directement liés au projet et/ou du paiement des charges de fonctionnement relatives à l’objet visé.

✓ d’investissement à hauteur de 2000 €.

Le montant accordé par la Conférence des Financeurs représente 5,91% du coût total du projet.

Début 2020, (janvier et mars) la ville a reçu deux virements de la part des partenaires :

Un premier de 10500 € versé par la CNAV et un deuxième de 2500 € versée par la conférence des financeurs, représentant respectivement 70 % et 50 % des financements accordés.

Lors de l’écriture du projet en 2018, nous avions établi le budget prévisionnel ci-dessous :

Les montants indiqués en bleu, ne sont que des projections. ils sont inférieur au réel car ils tiennent compte de  la fermeture de l’EJF durant  la crise COVID ( l’action devait se dérouler sur 6 trimestres. Suite au  COVID il n’y en aura que 5)

Les autres montants sont le « réel dépensé au 30/09/2020 »

Pour la ligne 4 : le montant du coaching est en bleu car il ne représente que le dépensé sur l’année 2019 (le réel 2020 n’est pas encore calculé)

Concernant la partie investissement nous avons fait l’acquisition de mobilier

pour un montant de 6 178,98 € et de matériel informatique pour un montant de 3369,60 €portant les dépenses à un total de 9548,58 €.

Concernant plus précisément Le projet Inclusion Numérique, ce dernier est composé de deux phases :

- Création d’un Espace Numérique Municipal ouvert à tous (Eaubonnais et agents ville)

- Facilité l’accès au numérique aux personnes à mobilité réduite par la création d’un espace Numérique Mobile permettant de réaliser des permanences dans les différents quartiers de la ville ainsi que des visites à domicile.

A ce jour, seule la première phase est réalisée. La seconde n’a pu être faite n’ayant pas encore pu faire l’acquisition du matériel nécessaire : pack mobilité composé d’un PC portable et de tablettes (dépense prévue sur le budget prévisionnel à hauteur de 7000 €)

Cette acquisition permettrait d’honorer notre engagement auprès de nos partenaires financiers qui se réservent le droit de recalculer l’aide financière si le coût du projet est inférieur à celui indiqué dans le budget prévisionnel. (Article III de la convention)

Sylvain LEGRAND

Coordinateur de projet Ville