Direction de l’Action Sociale Ile-de-France

DIALOGUE DE GESTION 2019

- Cnav / Centres sociaux

BILAN FINAL DU PROJET

L’ÉVALUATION EST À RENVOYER À

LA FÉDÉRATION DE VOTRE DÉPARTEMENT

EN FORMAT DÉMATÉRIALISÉ

Partie I : Fiche synthétique du projet

| Intitulé du projet | AG’IR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de la structure | Centre Socioculturel « Espace Jeunesse et Familles » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable de la structure | LEBOEUF Steeve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statut de la structure (cf. notice) | Public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de la structure | 1, rue d’Enghien / 95600 EAUBONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descriptif du projet (cf. notice) | L’objet du projet est de développer un ensemble d’actions, permettant d'éviter ou de rompre l’isolement dans lequel les seniors et retraités risquent de rentrer très facilement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif général | L’Espace Jeunesse et Familles, initialement plutôt tourné vers une population familiale, souhaite également s'ouvrir vers une population plus âgée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques | Initiés et accompagnés les séniors au numérique, afin de leur faciliter l’accès à l’e-administration, |  |  |  |  | Permettre aux aînés de pouvoir participer à des activités de bien-être et de solidarité, favorables au maintien de leur autonomie, |  |  | Mettre en place des actions favorisant le lien intergénérationnel, par des échanges de savoir et de savoir-faire, |  |  |  |
| Calendrier du projet | Date de début : 02 janvier 2019 |  |  |  |  |  | Date de fin : 31 décembre 2020 |  |  |  |  |  |
| Département(s) et zone(s) d’intervention | Val d’Oise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Régime de retraite des bénéficiaires (cf. notice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Public concerné (cf. notice) | TOUT PUBLIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Age des bénéficiaires | Age moyen |  |  |  | Age minimum |  |  |  |  | Age maximum |  |  |
| Sexe | % de femmes |  |  |  |  |  |  | % d’hommes |  |  |  |  |
| Problématiques, situation familiale, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coût total de l’action | 76326,34 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subvention de la CNAV | 15 000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenaires financiers | Association Destination Multimédia |  | Conférence des financeurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Montant | 12 705 € |  | 5000 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coût par bénéficiaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant participation du retraité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Partie II : Bilan du projet

- Caractéristiques du centre social

| Rappel des caractéristiques du centre social, de son environnement territorial, de la situation initiale | L’Espace Jeunesse et Familles est un Centre Socioculturel agrée depuis 2014 par la CAF95. A rayonnement communal, il se veut être un lieu d’écoute, d’échanges et d’animation ouvert à tous les habitants de la commune dans une perspective de mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle. |
| --- | --- |

|  | Nombre total | Nombre de retraités de plus de 60 ans |
| --- | --- | --- |
| Personnes fréquentant le centre social | 775 | 89 |
| Personnes impliqués au sein des instances de pilotage | 24 | 1 |
| Bénévoles au sein du centre social (estimation) | 23 | 12 |

1. La ion initiale.

- La démarche territoriale INITIEE EN 2019

| Diagnostic partagé : | Comment il s’est réalisé ? | Avec qui ? | A-t-il été actualisé au cours des deux années Comment ? | Principaux constats, enjeux, objectifs partagés qui remontent du diagnostic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Différentes manières ; Groupes de travail Enquête auprès des Eaubonnais par la mise en place de groupes de parole | Partenaires CAF, CCAS, Ecrivain Public, associations locales | Non | - Nécessité d’accompagner au numérique afin de préparer nos aînés au programme national « Action Public 2022 » pour maintenir l’accès au droit. - Demande de se retrouver entre pairs pour réaliser des activités, discuter, aller voir des spectacles… - Personnes isolées |

| Dynamiques territoriales : | Quels partenaires ont été mobilisés ? | Pour quoi faire ? | Effets positifs constatés | Principaux constats, enjeux repérés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CCAS | Mis à disposition d’un agent 1 X semaine pour l’EPN Coanimation des Cafés Rencontre | Connaissance du public fragile et senior ce qui facilite les prises de contact (surtout au début du projet) | Accès aux droits Lutte contre l’isolement |
|  | Association Destination Multimédia | Menée de formations multimédia | Certains stagiaires qui suivent une formation reviennent par la suite sur l’EPN en accès libre | Accès aux droits Lutte contre l’isolement |
|  | Le Conseil Municipal des Ainés | Accompagnement numérique | Mise en valeur du bénévolat | Estime de soi Lutte contre l'isolement |

| Mobilisation des habitants retraités : | De quelle manière les habitants retraités sont-ils impliqués dans la démarche ? | Quelle est la nature de leur implication ? | Quel est le nombre concerné ? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Au niveau des actions visant à lutter contre l’illectronisme, les participants ne viennent principalement que pour cette action sans que cela n’influe forcément sur les autres actions du CSC. Un retraité, intervient bénévolement sur l’EPN en tant qu’aidant numérique. Pour les autres actions, ils viennent dans un premier temps, pour passer du temps au Centre Socioculturel et participer aux activités correspondantes à leur besoin/attente ou envie du moment et ensuite, grâce aux échanges entre eux et avec les différents agents du CSC, il nous arrive de voir émerger de manière sporadique, des propositions (individuelles ou collectives) d’idées d’actions qu’ils se verraient animer | Participation aux actions proposées par la structure. Certains émettent le souhait de donner de leur temps malgré l’isolement de certaines personnes. Quelques-uns deviennent acteurs des actions mises en place | Une dizaine d’aînés |

- Les actions

| Pour chaque action émanant du diagnostic : | Intitulé de l’action | Descriptif de l’action | Nombre de rencontres, sessions, séances. | Nombre total de participants |  | Nombre de retraités bénévoles | Partenaires associés | Nature du partenariat. (Humain technique ou financier, a définir par partenaires) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nombre de participants retraités |  |  |  |
|  | Information Orientation Repérage Et notamment accès aux e-administrations | L’action est composée de séances d’information, d’accompagnement ou de tests de niveau pour mieux répondre au besoin du public |  |  |  | 4 | Conseil des aînés Destination multimédia | Humain Humain et financier |
|  | Ateliers d’initiation aux multimédias | Deux thèmes de formation possible (1 Ordinateurs et 1 Tablettes/smartphones) pour chaque thème il y a 3 niveaux, chacun composé d’un cycle de 5 séances d’1h30 |  |  |  |  | Destination Multimédia | Humain et Financier |
|  | Sophrologie Coaching sportif / | 2 fois par mois, les participants sont amenés à découvrir un ensemble de techniques et de méthodes lié à la méditation corporelle. | 66 séances | 45 | 20 | 0 | Sophrologue Corinne Portal | Partenariat humain |
|  |  | L’atelier se déroule 1 fois par semaine (hors vacances scolaires). Il s’agit de séances de sport/ remise en forme alliant exercices, d’endurance, cardio, renforcement musculaire et étirement. | 35 séances | 18 | 6 | 0 | Coach Tiffanie Gueret | Partenariat humain |
|  | Ateliers du mercredi | De 9h30 à 11h30 en période scolaire : « marche active » « Danse (madison) » depuis début novembre Couture, Création de projets « Café accueil » en période de vacances scolaires | 13 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | COVID | - Une veille téléphonique hebdomadaire a été mise en place pour garder le liens avec nos adhérents et bénéficiaires faire face à la crise sanitaire de 2020 |  | 89 | 89 | 0 |  |  |
|  | COVID | Proposer à distance via le numérique et ses outils de visio-conférence des séances de sophrologie, proposer des activités filmées... |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | COVID | Proposer à distance via le numérique et ses outils de visio-conférence des séances de coaching sportif . |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | COVID | Proposer via le numérique des tutos, activités filmées et liens favorisant le bien-être et l’estime de soi |  |  |  |  |  |  |

| Analyse des effets produits sur les différents enjeux de prévention | -Renforcer les dynamiques liées à l’accès aux droits | - Lutter contre l’isolement social et maintenir le lien social | - Faire évoluer les relations entre les générations et favoriser l’utilité sociale des séniors | -Adapter le territoire à l’avancée en âge | -Accompagnement des retraités pour modifier les comportements pour Bien Vieillir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L’ouverture de l’EPN est devenue un outil incontournable pour permettre le maintien d’accès aux droits des aînés d’Eaubonne. Ils y trouvent l’écoute, le soutient et l’accompagnement adapté à leur problématique. | La disponibilité des agents d’accueil du CSC, renforcé par leur connaissance des dispositifs et liens avec le réseau d’aide locale permet de lutter contre l’isolement des seniors de plus, la veille téléphonique mis en place durant la pandémie a été très bien accueilli | Le projet « ÂG’IR » a permis de développer l’investissement bénévole des seniors en direction des plus jeunes en intervenant durant l’accompagnement scolaire. |  | Les ateliers de sophrologie et de coaching sportif mis en place permettent à chacun de faire le constat de ses propres capacités cognitives et corporelles, de façon à retrouver la confiance en soi et le sentiment de reprendre la main sur toutes ses aptitudes. |

- Indicateurs Cnav

| Actions de communication mise en œuvre : | Nombre d’actions |
| --- | --- |
| - Repérer les participants | Sensibilisations faites par les TS du CCAS, les agents d’accueils du CSC et l’animateur EPN |
| - Faire connaitre le projet | Affiches et flyers ; FB de la ville ; mailing aux adhérents ; actions dans les différents quartiers avec des supports de com, réunion d’information |
| Orientations des bénéficiaires vers des dispositifs / organismes | Nombre de personnes orientées |
| - Plan d’actions personnalisé de la CNAV | 0 |
| - Aide au retour à domicile après Hospitalisation de la CNAV | 0 |
| - Atelier de prévention du PRIF | 0 |
| - Pass’Aidant | 0 |
| - Autres partenaires |  |
| Liens et relations avec e PRIF Signature d’une convention de partenariat avec le Prif |  oui  non |
|  | Si oui, nombre d’ateliers organisés par le Centre : |

- Evaluation par les participants de l’action

- Quelle forme, démarche, outil avez-vous utilisés pour évaluer votre projet ? Echanges en fin de séances ; Feuilles d’évaluation ; suivi de fréquentation

- Type d’évaluation :

  Continue	 	  Trimestrielle	 	  Semestrielle	 	  Au final

- Moyens affectés au projet

- Moyens humains internes

| Fonction | Bénévole ou professionnel ? | ETP |
| --- | --- | --- |
| COORDINATEUR | AGENT MAIRIE | 0.33 |
| ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE | AGENT MAIRIE | 0.18 |
| ACCUEIL SUR LES ATELIERS DU MERCREDIS | AGENT MAIRIE | 0.13 |

- Moyens humains externes

| Fonction | Bénévole ou professionnel ? | ETP |
| --- | --- | --- |
| ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE | BENEVOLE | 0.13 |
| INTERVENANT SOPHROLOGIE | PROFESSIONNEL INDEPENDANT |  |
| INTERVENANT COACHING SPORTIF | PROFESSIONNEL INDEPENDANT |  |

- Les moyens matériels affectés au projet

| Liste des moyens | Action concernée ETP |
| --- | --- |
| Espace Public Numérique | Information Orientation Repérage et notamment accès aux e-administrations / Ateliers d’initiation aux multimédias |
| Salle polyvalente du CSC | Sophrologie / Coaching sportif / Ateliers du mercredi |

- Commentaires.

| Commentaires : |  | Points forts du projet : | Difficultés rencontrées : | Mesures mises en place pour répondre aux difficultés : | Autres (effets non attendus…) : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Le fait que ses actions soient devenues pérenne a permis de voir l’évolution des participants et leur permettent d’avoir un RDV hebdo attendu. |  | - La pandémie de 2020 - Trouver et fédérer des nouveaux bénéficiaires ce qui limite dans le renouveau/innovation... - restriction au niveau de l’investissement financier municipal bloquant la partie EPN mobile | Veille téléphonique et mise en place d’action en visioconférence La problématiques 2 est pris en compte dans le nouveau diagnostic -la nouvelle municipalité est conscientes des incidences liées au budget et une solution est trouvée pour réalisation en 2021 | La création des ateliers Visio ; |

| Cachet de la structure : | Date : Nom, prénom et qualité du signataire : Signature : |
| --- | --- |

NOTICE EXPLICATIVE DU BILAN

Afin de compléter la partie I « Fiche synthétique du projet », nous vous invitons à vous référer à cette note explicative.

Statut de la structure :

Vous devez mentionnez l’une des propositions suivantes :

- Privé à but non-lucratif

- Privé à but lucratif

- Public

Descriptif du projet

Vous devez indiquer en trois lignes maximum l’objet de votre projet.

Régime de retraite des bénéficiaires

Vous devez mentionnez l’une des propositions suivantes :

- CNAV

- Fonction publique d’Etat

- CNRACL

- CAMIEG

- MSA

- RSI

- CROPERA

- Autres régimes

Public concerné

Vous devez mentionnez l’une des propositions suivantes :

- Tout public

- Public retraité Gir 5 et 6

- Public spécifique migrant

- Public spécifique Veufs/Veuves

- Professionnels du secteur sanitaire ou social

- Bénévoles du secteur sanitaire ou social

- Nouveaux retraités

- Résidents LVC

- Autres