LES DIFFERENTS TYPES DE COOPERATION ENTRE ECOLE ET CENTRES SOCIAUX

LES CONSTATS

Le projet mené en partenariat avec l’Association Ecole et Famille intitulé « Renforcement du dialogue Famille-Ecole-Cité à partir de Projets citoyens » a permis de mettre en avant les constats suivants :

Les centres sociaux et les établissements scolaires  interviennent sur des territoires communs, avec les mêmes personnes (publics) et sur des sujets qui se croisent. Les liens qu’ils entretiennent sont différents selon les territoires, de par leurs formes, leurs fréquences et leurs objets. Les centres sociaux et les établissements scolaires sont amenés à travailler régulièrement ou ponctuellement ensemble sur des projets, ou sur des dispositifs cadrant. Certains partenariats sont formalisés et d’autres non formalisés. Quelles que soient les configurations, les acteurs font le constat que ce partenariat est nécessaire qu’il existe des manières de faire qui favorisent les coopérations mais qu’il existe aussi des freins.

LE PROJET :

Partant de ce constat nous avons pensé intéressant de travailler sur cette question des liens entre l’école et les centres sociaux, de les questionner, mettre au travail, de les valoriser, de les développer…. Ci-dessous vous trouverez les éléments qui ont construit notre démarche.

| ENJEUX Ce que l’on y gagnerait | DEMARCHE : Intention 3 phases | ACTIONS : Ce que l’on va faire | COMMENT | QUI | TEMPS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Des coopérations, des liens existants valorisés donc renforcés | 1/ Enquête Repérer les liens existants entre les établissements scolaires et les centres sociaux sur les territoires dotés d’un centre social (certains en politique de la ville, d’autres non). Créer un outil sous forme de cartographie représentant les structures et les liens. Les caractériser et les formaliser | 1/ Enquête et recueil d’informations : téléphonique ou sur site | Répertorier dans les villes, les structures où les relations existent Définir leurs liens : types de partenariat, formel informel, coopération, etc… | La fédération pour les centres sociaux : 62 structures Et l’association école et famille pour les établissements scolaires : un nombre potentiellement identique de prise de contactes | ECOLE ET FAMILLE Contactes établissements en lien avec les csx: 1/2 journée Mise en commun : 1 journée TOTAL : 1,5 journée | FEDERATION CSX Portage administratif du projet/écriture: 1 journée Contact tous les centres sociaux : 1/2 journée Ecriture/formalisation, cartographie : 1/2 journée Mise en commune : 1 journée TOTAL : 3 journées |
| Le développement d’une expertise sur les démarches qui facilitent les coopérations entre établissements scolaires et centres sociaux | 2/ Restitution et analyse (en groupe de travail départemental) Se réuniront par institution Partage de constats, de réflexions, de démarches et d’outils Définir les freins, les stratégies, les conditions/facteurs de réussite, pour des coopérations entre centres sociaux et établissements scolaires (méthodes, ressources, opportunités). | 2/ Création de deux groupes de réflexion. L’un avec les centres sociaux et l’autre avec l’éducation nationale | Organiser 2 temps de travail à destination des acteurs de terrain sous forme de groupe de pairs permettant de réfléchir collectivement à ce qui structure et permet ces relations, à ce qui peut permettre de les faire perdurer/évoluer et aux freins. Formaliser les apports des personnes et des groupes sous forme d’outil. | Ecole et Famille anime 2 rencontres avec groupe Education Nationale et la Fédération anime 2 rencontres avec les Centres Sociaux | Préparation de l’animation des 2 ateliers: 1 journée Animation des ateliers : 1 journée Travail de synthèse : 1/2 journée TOTAL : 2,5 Journées | Création de plaquettes de communication, information (tel, mailing) : 1/2 journée Préparation de l’animation des 2 ateliers: 1 journée Animation des ateliers : 1 journée Travail de synthèse : 1/2 journée TOTAL : 3 journées |
| Le renforcement ou le développement des liens, de coopérations locales et départementales (CSX/école, FD/EetF…) | 3/ Valorisation Création d’outils méthodologiques présentant les manières de faire | 3/ Organisation d’une rencontre départementale | Co-organiser et co-animer une rencontre rassemblant les deux réseaux Envisager un apport d’expertise extérieur si nécessaire | L’association Ecole et Famille et la fédération des centres sociaux : Préparation, Communication, Animation, Synthèse | Préparation : 1/2 journée Animation : ½ journée Synthèse : 1/2 journée TOTAL : 1,5 journée | Création de l’outil de valorisation: 1/2 journée Organisation rencontre départementale Communication, plaquette, mail, tel : 1/2 journée Préparation : 1/2 journée Animation : ½ journée Synthèse : 1/2 journée TOTAL : 2,5 journées |
| TOTAL |  |  |  |  | 5,5 journées | 8,5 journées |

RESSOURCES

Ecole et Famille : connaissance de l’institution scolaire, ses liens avec certaines écoles du territoire et son expertise sur la question des réseaux.

La fédération des Centres sociaux : connaissance du réseau des centres sociaux. Confiance des acteurs. Capacité à les mobiliser

Les établissements scolaires : volontés et expériences multiples de mobilisation de la communauté éducative pour la réussite des élèves. Maillage institutionnel départemental et local dans les réseaux d’éducation prioritaire

Les centres sociaux : réseau riche de pratiques multiples, innovantes et adaptées aux territoires. Des habitudes du réseau des centres sociaux au travail collectif et collaboratif

ECHEANCES

| MARS/AVRIL | MAI | JUIN | OCTOBRE | FEVRIER 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recueil information | CARTHOGRAPHIE | 1Ere rencontre centres sociaux 1ère rencontre école ? | 2ème rencontre centres sociaux 2ème rencontre écoles ? | Rencontre départementale ? |