LES DIFFERENTS TYPES DE COOPERATION ENTRE ECOLE ET CENTRES SOCIAUX

LES CONSTATS

Le projet mené en partenariat avec l’Association Ecole et Famille intitulé « Renforcement du dialogue Famille-Ecole-Cité à partir de Projets citoyens » a permis de mettre en avant les constats suivants :

Les centres sociaux et les établissements scolaires  interviennent sur des territoires communs, avec les mêmes personnes (publics) et sur des sujets qui se croisent. Les liens qu’ils entretiennent sont différents selon les territoires, de par leurs formes, leurs fréquences et leurs objets. Les centres sociaux et les établissements scolaires sont amenés à travailler régulièrement ou ponctuellement ensemble sur des projets, ou sur des dispositifs cadrant. Certains partenariats sont formalisés et d’autres non formalisés. Quelles que soient les configurations, les acteurs font le constat que ce partenariat est nécessaire qu’il existe des manières de faire qui favorisent les coopérations mais qu’il existe aussi des freins.

LE PROJET :

Partant de ce constat nous avons pensé intéressant de travailler sur cette question des liens entre l’école et les centres sociaux, de les questionner, mettre au travail, de les valoriser, de les développer…. Ci-dessous vous trouverez les éléments du projet qui ont construit notre démarche.

| ENJEUX : ce que l’on y gagnerait | DEMARCHE : intention | ACTIONS : ce que l’on va faire | Comment | QUI | Temps | Temps |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Des coopérations ou les liens existants valorisés donc renforcés | 3 PHASES : Enquête Repérer les liens existants entre les établissements scolaires et les centres sociaux sur les territoires dotés d’un centre social (certains en politique de la ville, d’autres non). Créer un outil sous forme de cartographie représentant les structures et les liens. Les caractériser et les formaliser | 1/ Enquête et ou recueil d’informations : téléphonique ou sur site | Répertorier dans les villes, les structures où les relations existent Définir leurs liens : types de partenariat, formel informel, coopération, etc… | La fédération pour les centres sociaux : 62 structures Et l’association école et famille pour les établissements scolaires : un nombre potentiellement identique de prise de contactes | Pour les 2 structures: Contacte des CSX : 2 journées Travail mise en commun: 1/2 journée Ecriture, formalisation et cartographie : 2 journées 4,5 jours par structure Total : 9 journées | ECOLE ET FAMILLE Contactes établissements mentionnées par les csx: 1/2 journée Mise en commun : ½ journée | FEDERATION CSX Portage du projet/écriture: 2 journées Contact tous les centres sociaux : 1 journée Ecriture/formalisation, cartographie : 2 journées Mise en commune : ½ journée TOTAL : 5,5 |
| Le développement d’une expertise sur les démarches qui facilitent les coopérations entre établissements scolaires et centres sociaux | Restitution et analyse (en groupe de travail départemental) Se réuniront par institution Partage de constats, de réflexions, de démarches et d’outils Définir les freins et les conditions/facteurs de réussite des coopérations entre centres sociaux et établissements scolaires (méthodes, ressources, opportunités). Développer des manières de coopérer transférables au niveau local | 2/ Création de deux groupes de réflexion avec les centres sociaux et avec l’éducation nationale | Organiser des temps de travail à destination des acteurs de terrain sous forme de groupe de pairs permettant de réfléchir collectivement à ce qui structure et permet ces relations, à ce qui peut permettre de les faire perdurer/évoluer et aux freins. Envisager un apport d’expertise extérieur si nécessaire Formaliser les apports des personnes et des groupes sous forme d’outil. 2 ateliers par réseau seraient envisagés dans un premier temps | Ecole et Famille anime le groupe de travail pour l’Education Nationale et la Fédération pour les Centres Sociaux Co-préparation des rencontres |  | Préparation de l’animation des 2 ateliers: 2 journées Animation des ateliers : 2 demi-journées = 1 journée 7 journées par structure Total : 14 journées pour les 2 structures | Création de plaquettes de communication, information (tel, mailing) : 1 journée Préparation de l’animation des 2 ateliers: 2 journées Animation des ateliers : 2 demi-journées = 1 journée Travail de synthèse : 1 journée |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Le renforcement ou le développement des liens, de coopérations locales et départementales (CSX/école, FD/EetF…) | Valorisation Création d’outils méthodologique présentant les manières de faire | 3/ Organisation d’une rencontre départementale | Définir, imaginer des manières de faire et des stratégies qui permettent de créer, maintenir, développer les coopérations entre Ecole et centres sociaux Co-organiser et co-animer une (ou des) rencontre(s) rassemblant les deux réseaux | L’association Ecole et Famille et la fédération des centres sociaux : Préparation, Communication, Animation, Synthèse | Création de l’outil de valorisation: 2 journées Rencontre départementale Communication, plaquette, mail, tel : 1 journée Préparation : 1 journée Animation : ½ journée Synthèse : 1 journée Par structure : 5,5 journée Total pour les 2 structures: 11 journées |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 32 journées |  |  |

RESSOURCES

Ecole et Famille : connaissance de l’institution scolaire, ses liens avec certaines écoles du territoire et son expertise sur la question des réseaux.

La fédération des Centres sociaux : connaissance du réseau des centres sociaux. Confiance des acteurs. Capacité à les mobiliser

Les établissements scolaires : volontés et expériences multiples de mobilisation de la communauté éducative pour la réussite des élèves. Maillage institutionnel départemental et local dans les réseaux d’éducation prioritaire

Les centres sociaux : réseau riche de pratiques multiples, innovantes et adaptées aux territoires. Des habitudes du réseau des centres sociaux au travail collectif et collaboratif

Reste à faire :

Définir le temps de travail

4000 € correspond de notre côté à plus ou moins à 11 ou 12 demi journées d’intervention en face à face (base 350€).

Définir les personnes sollicitées/invitées

Définir le nombre de rencontres collectives

Tu me diras là où tu trouves E&F le plus utile ?

Budget

J’ai noté 6000 FDCSX et 4000 E&F ?

| QUOI | COMMENT | QUI |
| --- | --- | --- |
| Présenter une vision globale, un panorama des types de liens entre établissements scolaires et Centres sociaux |  |  |
| Définir et représenter les manières de faire lien qui marchent, les « méthodes », les ressources, les opportunités…. |  |  |
| les valoriser |  |  |